## Hoja1
Auto evaluación Plan de Trabajo CEP Enero - Marzo 2019
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Observaciones DIGEIG | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado)
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | T1 | 1 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. | Completado
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Todo el año | 4 | Esta actividad es continua, por lo cual debe realizarse por lo menos una en cada trimestre. Debe abarcar la totalidad de los servidores o la mayor cantidad posible | Completado
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Todo el año | 4 | La finalidad de esta actividad es crear un cuadro control/base de datos donde se haga constar los sujetos obligados a presentar declaración jurada, la cual será actualizada trimestralmente. | Completado
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Todo el año | 4 | Esta actividad es continua, por lo cual debe realizarse por lo menos una en cada trimestre. | Completado
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Todo el año | 4 | Cantidad de personas nombradas por decreto | Completado
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | T2- T4 | 2 | 11.- a. Esta actividad se debe indicar el tipo de actividad que realizarán (Igualmente, deben indicar el período a realizarse, la cantidad de tareas que realizarán sobre esta actividad y la cantidad de personas a las que sensibilizarán. 11. b. La actividad de todo el año se coloca en cantidad 4, porque es continúa, se realiza por lo menos una trimestral. En tipo de actividad pueden colocar ‘’no presencial’’, y la cantidad de personas sería a toda la población. La CEP procederían a detectar en su institución situaciones que pudieran definirse como un ‘’conflicto de intereses’’. De no detectar ningún caso, deberán remitirnos ‘’una constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses’’. | N/A
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. | [5 empty] | N/A
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | Todo el año | 4 |  | Completado
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Todo el año | 12 |  | Completado
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | Todo el año | 4 |  | Completado