## Trimestral
Ministerio de Agrícultura
Dirección General de Ganadería
Año de la Innovación y la Competitividad
Matríz Recopilación de Informaciones Plan Operativo (POA 2019)
Institución: Dirección General de Ganadería (DIGEGA) / Dirección de Extensión y Fomento Pecuaria
Ejes Estratégicos: 1. Fortalecimiento Institucional, 3. Fomento a la Produccion de Especies Pecuarias, Sostenibilidad Ambiental.
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2019: Las Políticas de Desarrollo del Sector Pecuario Dominicano para el año 2019, están orientadas a fortalecer el aparato productivo en materia pecuaria, las mismas se definieron bajo los lineamientos diseñado por el Ministerio de Agricultura en su Plan Estratégico 2010/2020, y los establecidos en los Objetivo Específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Eje3. Una economía articulada y sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente y se inserta de forma competitiva en la economía global, además dan respuesta a las acciones del programa de gobierno 2016/2020, a contribuir a lograr Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, cumplir con el compromiso asumido por el Superior Gobierno ante el Sistema de Naciones Unidas y 193 países en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ante la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030, cump;lir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), con especial énfasis en los Objetivos 1 y 2, poner fin a la Pobreza y Hambre Cero. Dentro de las medidas de políticas están: aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental del subsector pecuario dominicano, con acciones de Asistencia técnica, a través de las fincas escuelas, programas de capacitación, programa de mejoramiento genético, prácticas de conservación de pastos y forrajes, distribución de semilla para pastos mejorados, fomento de los sistemas silvopastoriles, con acciones de establecimiento y fomento de los bancos de proteínas, cercos vivos, siembra de árboles y arbustivas, programa especial de fomento de especies ovinos y caprinos, cunicolas, apícolas, además de coordinar acciones de financiamientos, investigación, buenas practicas ganaderas, calidad de la leche entre otras acciones.
Producto | Actividad | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  |  | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Asistencia técnica dirigida a la producción bovina | Visitas | Productores asistidos | Cantidad de actividades de extensión y capacitación realizadas | 1678 | 2128 | 2098 | 1736 | 7640 | 6876 | 764 | 7640 | informes, fotos, supervisiones | Condiciones metereológicas adversas, recursos humanos insuficientes para la cobertura de los servicios | Aumentada la producción de leche, aumento de los niveles de ingresos de los productores.
| Reuniones de campo |  |  | 59 | 54 | 63 | 54 | 230 | 207 | 23 | 230
| Charlas |  |  | 108 | 131 | 93 | 76 | 408 | 367.2 | 40.8 | 408
| Demostraciones |  |  | 141 | 155 | 155 | 114 | 565 | 508.5 | 56.5 | 565
| Cursos |  |  | 20 | 21 | 23 | 17 | 81 | 72.9 | 8.1 | 81
| Talleres |  |  | 37 | 37 | 41 | 34 | 149 | 134.1 | 14.9 | 149
| Dia de campo |  |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10
| Giras |  |  | 122 | 137 | 116 | 115 | 490 | 441 | 49 | 490
| Reuniones con asociaciones |  |  | 122 | 123 | 123 | 122 | 490 | 441 | 49 | 490
| Mini-reuniones |  |  | 197 | 227 | 222 | 208 | 854 | 768.6 | 85.4 | 854
| Medios radio |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 144 | 16 | 160
| Medios TV |  |  | 30 | 31 | 31 | 30 | 122 | 109.8 | 12.2 | 122
| Medios gráfico |  |  | 189 | 219 | 229 | 190 | 827 | 744.3 | 82.7 | 827
Fomento de pasturas para la producción de leche | Fomento de pastos (tareas) | Tareas | Cantidad de tareas de pastos fomentadas | 20981 | 20982 | 20982 | 20981 | 83926 | 58748.2 | 25177.8 | 83926 | informes, fotos, supervisiones | Disponibilidad de semillas, herramientas de control, condiciones meteorológicas adversas, falta de recursos para la adquisición de productos para el control de plagas y enfermedades | Aumento de la produccion de leche en el pais, aumento de los ingresos de los productores
| Fomento de yerba de corte (tareas) | Tareas |  | 909 | 909 | 909 | 909 | 3636 | 2545.2 | 1090.8 | 3636
| Siembra de caña (tareas) | Tareas |  | 569 | 569 | 568 | 569 | 2275 | 1592.5 | 682.5 | 2275
| Control de maleza (tareas) | Tareas |  | 114397 | 114398 | 114398 | 114397 | 457590 | 320313 | 137277 | 457590
| Fertilización (tareas) | Tareas |  | 36362 | 36363 | 36363 | 36362 | 145450 | 101815 | 43635 | 145450
| Fomento Silvopastoril (tareas) | Tareas |  | 584 | 584 | 583 | 584 | 2335 | 1634.5 | 700.5 | 2335
| Silos (tareas) | Tareas |  | 802 | 802 | 803 | 802 | 3209 | 2246.3 | 962.7 | 3209
| Heno (tareas) | Tareas |  | 854 | 854 | 853 | 854 | 3415 | 2390.5 | 1024.5 | 3415
Mejoramiento Genético en bovinos | Trabajos reproductivos | Cantidad de ternera nacida | Número de nacimientos de terneras/os mejoradas | 282 | 606 | 230 | 168 | 1286 | 408 | 21 | 429 | visitas de seguimiento a la finca, informes y evidencias | Condiciones meteorológicas adversas, recursos humanos insuficientes para la cobertura de los servicios, falta de cumplimeinto de protocolo para inseminar (nutricion, registros, etc) | Mejoramiento de la genética en la finca, incremeto en la producción de leche, eficiencia productiva y reproductiva
|  | Vientre | Reproductoras inseminadas | 764 | 751 | 723 | 559 | 2797 | 1957.9 | 839.1 | 2797
|  | Visita | Ganaderos asistidos | 162 | 189 | 209 | 184 | 744 | 520.8 | 223.2 | 744
|  | Cursos | Cursos realizado | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 100 | 12 | 112 | Relación de participantes, informes, fotos | Recursos humanos calificados, poco interés de los productores para aplicar la tecnología | Eleverar el nivel de conocimiento de los productores y técnicos, introducir tecnologías en las fincas
Producción Sostenible y Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en fincas lecheras de Azua, Barahona y San Juan. |  | Productores sensibilizados y capacitados frente al cambio climatico | La producción de leche en las muestras refleja una evolución positiva en los próximos años con un crecimiento sostenido superior al 3% anual. | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | Informes del desempeño de la agropecuaria en la economía dominicana de los próximos años. | Se mantiene o se incrementa la demanda actual de leche de vaca y de cabra. | 1-Productores adoptan sustemas de producción más ecológicos reduciendo riesgo de contaminación y emisiones de GEI. 2-Alimentación de ganado basada en pasturas en estado apropiado y bancos de proteina. 3- Establecidos sistemas silvopastoriles para captura de carbono.
Promoviendo la Ganaderia Climaticamente Inteligente en la Republida Dominicana |  | Ganadería más sostenible y baja en emisiones | Se aplican prácticas amigables con el medio ambiente | 516684.4 | 516684.4 | 516684.4 | 516684.4 | 2066738 | 1033369 | 1033369 | 2066738 | Suelos de predios recuperados. Creación de corredores biologicos, integrando pastos y arboles. | Renuencia a la integración por falta de conocimiento | Se ha fortalecido la capacidad institucional. Gestion efectiva de las lecciones aprendidas sobre la ganaderia sostenible y el cambio climático.
Fomento Producción Apícola | Asistencia Técnica en Oficina | Productores asistidos y capacitados | Cantidad actividades extensión y capacitación realizadas con apicultores | 188 | 174 | 167 | 128 | 657 | 492 | 322 | 814 | Informe técnicos, visitas, fotos | Disposición de los productores | Aumentada la producción de miel y subproductos de las abejas, aumentado los ingresos de los productores apícolas, aumentando su calidad de vida.
| Asistencia Técnica en Campo (visita) |  |  | 288 | 263 | 301 | 229 | 1081 | 813 | 231 | 1044
| Inspección de apiarios/colmenas |  |  | 45 | 50 | 39 | 36 | 170 | 137 | 32 | 169
| Inspección sanitaria de apiarios/colmenas |  |  | 0 | 53 | 57 | 6 | 116 | 100 | 27 | 127
| Capacitación Continua Técnicos | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Reuniones Técnicas Division Apícola |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 19
| Reuniones Técnicas con otras Organizaciones |  |  | 24 | 20 | 19 | 14 | 77 | 493 | 306 | 799
| Capacitaciones Productores: | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Charlas |  |  | 17 | 15 | 19 | 15 | 66 | 572 | 198 | 770
| Talleres |  |  | 2 | 19 | 5 | 0 | 26 | 178 | 74 | 252
| Cursos |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | 502 | 153 | 655
| Demostración de Métodos (apiarios demostrativos) |  |  | 28 | 36 | 23 | 22 | 109 | 243 | 60 | 303
| Demostración de Resultados (apíarios demostrativos) |  |  | 25 | 31 | 16 | 13 | 85 | 187 | 51 | 238
| Entrega Material Divulgativo |  |  | 25 | 24 | 36 | 4 | 89 | 242 | 91 | 333
| Reuniones con Productores |  |  | 21 | 19 | 21 | 15 | 76 | 629 | 62 | 691
| Mini Reuniones con Productores |  |  | 12 | 15 | 13 | 10 | 50 | 220 | 101 | 321
| Registro de Productores |  |  | 86 | 108 | 81 | 61 | 336 | 313 | 24 | 337
| Registro y georeferenciación de apiarios |  |  | 78 | 89 | 58 | 62 | 287 | 250 | 32 | 282
| Carta constancia Registro |  |  | 25 | 36 | 20 | 15 | 96 | 90 | 6 | 96
Mejoramiento Genético Abejas | Certificaciones fín Apícola | Apiarios asistidos | Cantidad de apíarios con abejas reina mejoradas | 20 | 14 | 19 | 16 | 69 | 63 | 6 | 69
| Celdas reales |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 70 | 30 | 100
Fomento a la crianza de las Especies Caprina y Ovino | Asistencia tecnica oficina | Productores asistidos | Cantidad de actividades | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 | 35 | 20 | 55 | Informes, fotos, relacion de participantes | Medio de transporte disponible, combustible, prioridad parra realizar otros trabajos no programados, disposicion de productores a ser capacitados o asistidos | Incremetno en la producción y productividad del ganado caprino y ovino
| Asistencia en fincas |  |  | 4 | 6 | 7 | 4 en fincas | 17 | 23 | 15 | 38
| Entrega de material divulgativo |  |  | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 174 | 87 | 261
| Imparticion charla |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 20 | 60
| Reuniones con asociaciones |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 105 | 35 | 40
| Imparticion de cursos |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 140 | 70 | 210
| Talleres |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 15 | 60
| Demostración de métodos |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | 140 | 70 | 210
| Elaboración hoja divulgativa |  |  |  |  | 1 |  | 1
Fomento a la crianza de conejos | Asistencia técnica a nivel de ofina | Productores asistidos | Cantidad de actividades | 13 | 15 | 15 | 7 | 50 | 40 | 14 | 54 | Informes, fotos | evento meteorologico, problema personal | Transferencia, difusión y seguimiento de tecnologías amigables con el ambiente, aumentada la produccion y productividad de la crianza cunícola en forma sustentable, aumento de los ingresos de los pequeños productores de conejos
| Asistencia técnica a nivel en campo |  |  | 10 | 11 | 12 | 5 | 38 | 26 | 11 | 37 |  | evento meteorologico, problema personal,recursos no disponible o cancelacion de actividad por inprevisto presentado
| Distribución de material divulgativo |  |  | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 | 160 | 69 | 229 |  | Falta dematerial o imprevisto
| Reuniones con técnicos |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 35 | Informes,fotos,relaciondeparticipante | evento meteorologico, problema personal,recursos no disponible o cancelacion de actividad por inprevisto presentado
| Reuniones con productores |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 90 | 28 | 118 |  | evento meteorologico, problema personal, recursos no disponible, cancelacion de actividad por inprevisto presentado, poco interes delos productores porrrr realizar la actividad
| Demostración de metodos |  |  | 10 | 11 | 10 | 7 | 38 | 27 | 11 | 38
| Talleres |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 16 | 38
| Charlas |  |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 59 | 29 | 88
Centro de Produccion y Capacitación Pecuaria San Luís, DIGEGA | Riego | ta | Actividad realizada | 60 |  |  | 60 | 120 |  |  |  | Informes, fotos, | Evento meteorologico, recursos no disponibles | Centro en condiciones de transferir y difudir tecnologías amigables con el ambiente a producotres, tecnicos y estudiantes
| Aplicación de fertilizante (ta) *35 libras/tarea |  |  | 68 | 35 |  |  | 103
| Aplicación abono orgánico |  |  | 18 | 4 | 8 | 4 | 34
| Preparación de terreno |  |  | 68 | 35 |  |  | 103
| Siembra |  |  | 37 | 35 |  |  | 72
| Control de malezas (ta) manual y mecanizado |  |  | 37 | 69 |  |  | 106
| Control de malezas (ta) químico. |  |  | 0 | 16 |  |  | 16
| Rehabilitación de cercos internos (metros lineales) ** Sujeto a la adquisición de postes y madrinas | Metros |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000
| Rehabilitación de cercos externos (metros lineales) ** Sujeto a la adquisición de postes y madrinas. |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1500
| Construcción de cercos internos |  |  | 600 |  |  |  | 600
| Construcción de cercos externos |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Demostración preparación de silo | demostración | demostracion realizada | 0 | 1 |  |  | 1
| Demostración preparación de compostaje |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Jornadas tecnicas con estudiantes | jornada | actividad realizada | 0 | 1 |  | 1 | 2
| Visita de productores | visita | visita realizada | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1
| Visita de estudiantes |  |  | 5 |  | 3 | 6 | 14 | 10 | 4
| Visita de tecnicos |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 3 | 1
Mejoramiento Genético en caprinos y ovinos | Adquisición Reproductores | unidad | Adquisición Reproductores |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | Informes, fotos, | recursos no disponibles | Los recursos esten disponibles
| distribucion de reproductores | unidad | distribucion de reproductores |  | 2 | 3 | 11 | 16 | 16 |  |  | Informes, fotos, | Muerte del animal o enfermedad | Nacimiento de 188 hembras mejoradas y 187 machos mejorados
| distribucion de vientres |  | distribucion de vientres
| distribucion de reproductores | unidad | distribucion de reproductores |  | 9 | 7 |  | 16 | 16 |  |  | Informes, fotos, | Muerte del animal o enfermedad | Nacimiento de 300 hembras mejoradas y 300 machos mejorados
| distribucion de vientres |  | distribucion de vientres |  | 56 |  |  | 56 | 10 | 2 |  | Informes, fotos, | Muerte del animal o enfermedad | Nacimiento de 45 hembras mejoradas y 45 machos mejorados
Fomento a la crianza Avícola | Asistencia tecnica oficina | Productores asistidos | Asistencia tecnica oficina | 19 | 21 | 23 | 12 | 75 | 62 | 13 | 75 | Informes, fotos, relacion de participantes | Medio de transporte disponible, combustible, prioridad para realizar otros trabajos no programados, disposicion de productores a ser capacitados o asistidos | Incremento en la producción y productividad de la crianza avícola
| Asistencia en fincas |  | Asistencia en fincas | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9
| Entrega de material divulgativo |  | Entrega de material divulgativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 62 | 13 | 75
| Reunión con técnicos |  | Reunión con técnicos 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7 | 29
| Reuniones con productores |  | Reuniones con productores | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 17 | 60
| Impartir charla |  | Impartir charla | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 16 | 56
| Demostración de métodos |  | Demostración de métodos | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39 | 42 | 81
| Impartir de cursos |  | Impartir cursos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 10 | 42
| Talleres |  | Talleres | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39 | 42 | 81
| Charlas |  | Charlas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 10 | 42
| Elaboración hoja Divulgativa (3000 hojas) |  | Elaboración hoja Divulgativa (3000 hojas) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Vigilancia Epidemiologica Enfermedades Abejas | Reinas fecundadas/IA | Apiarios saneados | Enfermedades controladas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
| Inspección sanitaria de apiarios/colmenas |  |  | 0 | 53 | 57 | 6 | 116 | 100 | 27 | 127 | N/A | N/A | N/A
| Toma de muestra |  |  | 51 | 58 | 62 | 54 | 225 | 57 | 20 | 77 | N/A | N/A | N/A
| Control Sanitario (varroa/nosema) |  |  | 26 | 218 | 263 | 22 | 529 | 204 | 176 | 380 | N/A | N/A | N/A

## Cronograma Actividades
Ministerio de Agrícultura
Dirección General de Agrícultura
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2019
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | PRESUPUESTO 2019 (RD$)
| EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Visitas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7640000
Reuniones de campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1150000
Charlas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2040000
Demostraciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2825000
Cursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3240000
Talleres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1490000
Giras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1500000
Reuniones con Asociaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25000
Mini Reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2562000
Medios radio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250000
Medios TV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 350000
Medios gráfico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40000
Dias de campo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1000000
Jornadas de sensibilizacion y motivacion para ganaderos | X | X | [10 empty] | 831600
Levantamiento de informacion sobre cumplimiento de medidas de sostenibilidad en fincas lecheras |  | X | X | X | [8 empty] | 10062800
Consultoria tecnica para eficiencia de reproductiva |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 4118650
Consultoria tecnica sobre medidas ecologicas para ganaderia lechera |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 2021920
implementacion de medidas ecologicas en fincas ganaderas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11991000
Prestamos a ganaderos para medidas ecologicas |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 36000000
Fortalecimiento institucional y financiera para la coordinacion y gestion de una estrategia baja en emisiones | X | X | X | X | [8 empty] | 12478017
Validacion y transferencia de tecnologias y buenas practicasf |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 3500000
Monitoreo, Reporte y Verificacion para el sector ganadero | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | 760000
Monitoreo, Evaluacion y gestion de conocimiento | [8 empty] | X | X | X | X | 10396758
Costos operativos del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23583600
Asistencia Técnica en Oficina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45440
Asistencia Técnica en Campo (visita) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 569540
Inspección de apiarios/colmenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000
Inspección sanitaria de apiarios/colmenas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 400000
Toma de muestra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 93600
Control Sanitario (varroa/nosema) | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | 250000
Reuniones con Productores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24520
Registro de Productores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 350000
Registro y georeferenciación de apiarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96020
Reuniones Técnicas Diviapi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 147390
Capacitación Continua Técnicos | [12 empty] | 15000
Charlas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47732
Talleres |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 116250
Cursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450000
Demostración de Métodos (apiarios demostrativos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 500000
Demostración de Resultados (apiarios demostrativos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450000
Total | [12 empty] | 143483837
Caprinas
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | PRESUPUESTO 2019 (RD$)
| EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Asistencia tecnica a nivel de oficina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Asistencia a nivel de finca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42000
Entrega de material divulgativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Imparticion de charla | X | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | 30090
Reunion con asociaciones |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | 47790
Imparticion de cursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Participacion en talleres |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | 6000
Demostración de mètodos |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  | 13500
Elaboracion hoja divurgativa
Conejos
Asistencia técnica a nivel de ofina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Asistencia técnica a nivel en campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42000
Distribucion de material divulgativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reuniones con técnicos | X | X | X |  | X | x | X | [5 empty] | 30090
Reuniones con productores |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | 47790
Demostración de metodos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Talleres |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | 6000
Charlas |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  | 13500
entro de Produccion y Capacitacion San Luís
Riego | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | 18900
Aplicación de fertilizante (ta) *35 libras/tarea | X | X | X | X | X | [7 empty] | 54250
Aplicación abono orgánico | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X | 0 |  | 20160
Preparación de terreno | X | X | X | X | X | [7 empty] | 29400
Siembra | X | X | X | X | X | 0 | X | [5 empty] | 22976.25
Control de malezas (ta) manual y mecanizado |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 7350
Control de malezas (ta) químico |  |  |  | X | [8 empty] | 350
Rehabilitación de cercos internos (metros lineales) ** Sujeto a la adquisición de postes y madrinas |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 60000
Rehabilitación de cercos externos (metros lineales) ** Sujeto a la adquisición de postes y madrinas | [8 empty] | X | X |  |  | 45000
Construcción de cercos internos |  | X | X | [9 empty] | 18000
Construcción de cercos externos
Adquisición Reprroductores |  |  |  |  | X | [7 empty] | 585000
Demostración preparación de silo | [5 empty] | X | [6 empty] | 1500
Demostración preparación de compostaje |  | X | [10 empty] | 1500
Jornadas tecnicas con estudiantes |  |  |  | X | [5 empty] | 1 |  |  | 2250
Visita de productores | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Visita de estudiantes |  | X | X | [5 empty] | X |  | 6
Visita de tecnicos |  |  | X |  |  | X
Conejos
Asistencia técnica a nivel de ofina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Asistencia técnica a nivel en campo | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | 64680
Distribucion de material divulgativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reuniones con técnicos | X | X | X | [9 empty] | 13030
Reuniones con productores |  | X | X | X | [8 empty] | 13030
Demostración de metodos |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X
Talleres |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 58780
Charlas |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 3000
Elaboracion de Brochure (3000) | [5 empty] | X | [6 empty] | 51000
Total | [12 empty] | 203520