## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Direccion General de Ganderia |  |  |  | Cantidad de Servidores: 180 |  |  | Teléfonos:809-535-9689
Dr. Abel Madera Espinal |  |  |  | Sector Gubernamental: Agropecuario |  |  | Página Web
Objetivo General: Fortalecer la cultura de integridad institucional mediante acciones que promuevan valores éticos, refuercen la confianza y prevengan riesgos de corrupción a través de planificación y control.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas). | Correos Electronicos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 2 | 100 | Recursos humanos, y Tecnologico
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Desarrollar una estrategia comunicacional integral que incorpore materiales visuales, talleres formativos y la participación de los servidores públicos, promoviendo la apropiación de los valores transversales institucionales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 150 | Recursos humanos, y Tecnologico
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | actividades como charlas y atraves de correos electronicos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | A los nuevos colaboradores | Recursos humanos, y Tecnologico
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Diseñar un programa de formación para la integridad de acorde con la necesita institucional. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Diseñar un plan formativo que combine actividades lúdicas, colaborativas y técnicas, promoviendo la apropiación de valores éticos. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 90 | Recursos humanos, y Tecnologico | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estratégica del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 90 | Recursos humanos, y Tecnologico
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Dar apoyo técnico a través de minutas, acompañamiento en redacción y verificación del cumplimiento de los estándares definidos por la institución. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 14 | Recursos humanos, y Tecnologico
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad, asegurando su adecuada suscripción, divulgación y aplicación institucional. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 14 | Recursos humanos, y Tecnologico
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | solemne de firma y lectura Planificar y ejecutar el evento con una estrategia de comunicación interna e externa que motive la participación y refuerce el mensaje institucional. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 20 | Recursos humanos, y Tecnologico
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Auditar proceso del documento conforme a los standares | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 20 | Recursos humanos, y Tecnologico
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Documentar cada reunión mediante registro de asistencia de la CIGCN, definir responsables de seguimiento y usar estos espacios para retroalimentación y mejora continua de los trabajos de la CIGCN. | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Construir y mantener actualizada una matriz que incluya fechas, responsables, estado y observaciones por cada sujeto obligado. Establecer mecanismos de alerta temprana. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Basarse en la matriz de riesgos existente, ejecutar la acción de tratamiento de los riesgos conductuales de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual levantada. (Producto a entregar el Plan de Acción) | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Implementar un proceso sistemático y monitoreo de los riesgos conductuales identificados en la matriz de riesgo conductual de la institución. Para ello, es fundamental desarrollar y mantener actualizado un mapa de riesgos conductuales que permita identificar, evaluar y clasificar de manera precisa los riesgos más relevantes. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Realizar un análisis estructurado y objetivo sobre el grado de avance, eficacia y cumplimiento de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales en la institución. basándose | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Desarrollar contenidos alineados con la política de la debida diligencia y casos prácticos. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 1 | 30 | Recursos humanos, y Tecnologico
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Realizar el lanzamiento con un plan de comunicación interna y externa. Asegurar su difusión de su contenido. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 80 | Recursos humanos, y Tecnologico
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Establecer socializaciones de la política de Debida Diligencia. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 90 | Recursos humanos, y Tecnologico
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | Diseñar el taller con enfoque práctico, permitiendo a los participantes identificar dilemas éticos reales y cómo resolverlos según el código de Integridad y Conducta. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 50 | Recursos humanos, y Tecnologico
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Colocar los buzones de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 9 | Recursos humanos, y Tecnologico
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2025 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Implementar una estrategia comunicacional periódica sobre la utilidad del buzón. Utilizar distintos canales institucionales. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 150 | Recursos humanos, y Tecnologico
___________________________________________ Olinda de los Santos Analista de Comisiones

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica