## Programa 13
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | julio - septiembre 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 020
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: | 5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s): | 3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
III. Información del Programa
Nombre: | Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuariotivo
Descripción: | Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal
Beneficiarios: | Productores Pecuarios a nivel nacional
Resultado Asociado: | Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
649454641 |  | 641899957 |  |  | 379892133.7 |  |  | 59%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades | Especies vacunadas y pruebas aplicadas | 1659676 | 198359789 | 484072 | 46162312 | 308485 | 46495042.17 | 63.73% | 100.7%
6316 - Biológicos producidos para la especies | Biológicos producidos | 1992500 | 64936621 | 498125 | 16001111 | 337050 | 12282670.44 | 67.66% | 76.76%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción | Especies pecuarias mejoradas | 2772 | 5868678 | 924 | 1067644 | 823 | 704629.05 | 89.07% | 66%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria | Productores capacitados | 8648 | 62819347 | 2162 | 14249469 | 2276 | 14417722.37 | 105.3% | 101.2%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 002 (6315)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades
Descripción del producto: | Numero de pruebas y vacunas aplicados a especies de producción pecuaria/Biologicos Producidos /Especies mejoradas/Productores capacitados
Logros alcanzados: | Se lograron aplicar 308,485 pruebas y vacunas a diferentes especies de producción pecuaria a nivel nacional ,se lograron producir 337,050 biologicos ,Se lograron inseminar 823 bovinos ,Se lograron capacitar 2,276 productores
Causas y justificación del desvío: | Este producto tuvo un desvio de un 36% por debajo de lo programado a nivel fisico, debido a las implicaciones de la PPA (Peste Porcina Africana) que ha limitado significamente la movilidad de los técnicos, por cuestiones de biosegurdad en los establecimientos pecuarios donde co-existe la especie porcina, asi como tambien en la eliminacion de focos. A nivel financiero no tuvo desvios significativos
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Fortaleciemto en las capacitaciones sobre la bioseguridad en las fincas, establecimiento de los puestos de control y medidas de mitigación para el contagio cruzado entre fincas.
Elaborado por:
Enc. Planificación y Desarrollo
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Programa 18
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | julio - septiembre 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 020
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: | 5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s): | 3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
III. Información del Programa
Nombre: | Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Region Noroeste
Descripción: | Disminucion de la Prevalemciua de la Brucelosis y Tuberculosisis en la la Region Noroeste
Beneficiarios: | Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodriguez, Valverde, Montecristi y Dajabón
Resultado Asociado: | Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
57132451 |  | 57132451 |  |  | 21949421.98 |  |  | 38%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste | Ganado Bovino con prueba diagnostica de brucelosis aplicada | 64000 | 4803555 | 21000 | 1267851 | 19038 | 912000 | 90.66% | 71.93%
6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria | Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada | 151608 | 21297707 | 55804 | 3000000 | 0 | 54280 | 0% | 1.809%
6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste | Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas | 25000 | 1500466 | 7500 | 433483 | 8381 | 716000 | 111.7% | 165.2%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste | Productores capacitados | 2600 | 3800000 | 866 | 1266666 | 882 | 143950 | 101.8% | 11.36%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 002 (7512)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades
Descripción del producto: | Productores Capacitados
Logros alcanzados: | Se lograron vacunar 8, 381 becerras contra la bruicelosis bovina
Causas y justificación del desvío: | La sobre ejecucion financiera de este producto se debio a la realizacion de operativos de barridos especiales en la zona donde opera el programa.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Deben programarse operativos para la instalacion de las identificaciones
Elaborado por:
Austry Rodríguez
Enc. Planificación y Desarrollo
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Programa 19
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Julio - septiembre 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 020
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo general: | 5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s): | 3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina en la region Este
Descripción: | Este programa consiste en el servicio tecnico de expertos en ganaderia, brindando a los productores de ganado bovino de leche de la región Este del país, para aumentar la productividad de sus sistemas de producción y mejora genética del ganado
Beneficiarios: | Productores Pecuarios de leche Bovina de la región Este
Resultado Asociado: | Aumentar la productividad en litros de leche por vaca en las fincas benefiaciadas de la region Este
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
21170000 |  | 21170000 |  |  | 5227724.5 |  |  | 25%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este | Productores Asistidos | 558 | 9674680 | 140 | 2891560 | 198 | 1563225.5 | 141.4% | 54.06%
6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este | Inseminaciones realizadas | 871 | 3145264 | 290 | 1015088 | 224 | 305326.5 | 77.24% | 30.08%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I.I- Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este
Descripción del producto: | Numero de Productores Asistidos
Logros alcanzados: | Se lograron inseminar 224 bovinos m en la zona donde opera el programa, a su vez se asistieron 198 productores de leche
Causas y justificación del desvío: | A nivel fisico, se denota una asistencia de un 94.96 % por encima de la meta trimestral debido a la rotacion de fincas propuesta en el proyecto, logrando una mayor incidencia y alcance con los productores de la region. A nivel financiero presentó una subejecución de 53.4% por debajo de lo programado debido a restructuraciones de la nómina y a retrasos en la adquisición de equipos especializados, causados por la crisis actual a nivel mundial.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Esta en proceso la nclusion en este programa un componente enfocado en la nutrición animal para fortalecer la mejora genetica como parte de los resultados esperados.
Elaborado por:
Austry Rodriguez
Enc. Planificación y Desarrollo
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora