## Programa 13
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Enero - Marzo 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210-Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01-Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0002-Direccion General de Ganaderia
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Desarrollo Productivo
Objetivo general: | 3.5 | Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario
Descripción: | Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal
Beneficiarios: | Productores Pecuarios a nivel nacional
Resultado Asociado: | Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
647956201 |  | 571152190 |  |  | 118484299.33 |  |  | 20.74%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación T1 |  | Ejecución T1 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6315)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades | Número de animales saneados | 1659676 | 198359789 | 207460 | 44658723 | 283583 | 43996830.43 | 136.7% | 98.52%
Producto 03 (6316)- Produccion de biológicos para las especies | Número biológicos producidos | 1992500 | 64936621 | 498125 | 11574490 | 468430 | 12555232.4 | 94.04% | 108.5%
Producto 04 (6317)- Especies geneticamente mejoradas para la reproducción | Número de especies mejoradas | 2772 | 5898678 | 0 | 867644 | 0 | 704629.05 | N/D | 81.21%
Producto 05 (6318)- Productores de ganado reciben capacitacion para la producción pecuaria | Número de productores capacitados | 8648 | 62819347 | 2162 | 14016136 | 1151 | 13194940.1 | 53.24% | 94.14%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6315
Descripción del producto: | Este producto se basa en la prevencion y control de las enfermedades que afectan la pecuaria nacional
Logros alcanzados: | A través de este producto se aplicaron se aplicaron 283,583 vacunas y pruebas a diferentes especies pecuarias en el periodo enero -marzo 2022
Causas y justificación del desvío: | Este producto presentó un desvio fisico del 73% por encima de lo programado debido a que se utilizaron biologicos pendientes de aplicar del trimestre anterior, en operativos de saneamiento a pesar de esto la parte financiera no presentó desvios significativos
Producto: | 6316
Descripción del producto: | Este producto se basa en la producción de los reactivos y medicamentos utilizados para proteger la pecuaria nacional
Logros alcanzados: | A través de este producto se elaboraron 468,430 vacunas y pruebs adiferentes especies pecuarias en el periodo enero -marzo 2022
Causas y justificación del desvío: | Este producto presentó una desviación fisica del 5.96% inferior a lo programado debido a un pequeño retraso en la adquisición de insumos necesarios para la producción de los diferentes biologicos .En cuanto a la ejecución financiera se ejecutó un 8.45% por encima de lo programado debido a movimientos o ajustes de personal y adquisición de alimentos para animales
Producto: | 6317
Descripción del producto: | Este producto se basa en la mejora genetica a traves de inseminación artificial (bovina) y entrega de ejemplares puros de diferentes especies pecuarias (ovina, caprina y bovina)
Logros alcanzados: | Este producto no contemplaba ejecución fisca para el T1
Causas y justificación del desvío: | Este producto no contemplaba ejecución física para el T1 sin embargo se ejecutó un 18.71% por debajo de lo programado a nivel financiero debido a que se realizaron exclusiones y ajustes de nómina que impactaron este producto
Producto: | 6318
Descripción del producto: | Este producto se basa en la asistencia técnica y capacitacion a productores pecuarios a nivel nacional
Logros alcanzados: | Este producto no contemplaba ejecución fisca para el T1
Causas y justificación del desvío: | Este producto no contemplaba ejecución física para el T1 sin embargo se ejecutó un 18.71% por debajo de lo programado a nivel financiero debido a que se realizaron exclusiones y ajustes de nómina que impactaron este producto
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El producto 6318 necesita revisar las merodologias de las capcitaciones para lograr alcanzar un mayor número de benefiados.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Lic. Austry Rodríguez
Enc. Planificación y Desarrollo

## Programa 18
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Enero - Marzo 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210-Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01-Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0002-Direccion General de Ganaderia
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Desarrollo Productivo
Objetivo general: | 3.5 | Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Prevencion y control de enfermedades Bovinas
Descripción: | Control y erradicacion de las enfermeades bovinas brucelosis y tuberculosis en la region agropecuaria noroeste
Beneficiarios: | Productores Pecuarios en las provincias: Valverde, Monte Cristi, Dajabon,Santiago Rodriguez
Resultado Asociado: | Reducción de la Prevalencia de la brucelosis y tuberculosis bovina
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
57132451 |  | 57132451 |  |  | 8276135.2 |  |  | 14.49%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación T1 |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6628)-Ganado Bovino con prueba diagnostica para brucelosis aplicada en la region agropecuaria Noroeste | Número de ganado con prueba de brucelosis | 64000 | 4803555 | 4000 | 1000000 | 10347 | 1078000 | 258.7% | 107.8%
Producto 03 (6630)-Ganado Bovino con prueba diagnostica para tuberculosis aplicada en la region Noroeste | Número de ganado con prueba de tuberculosis | 172412 | 21297707 | 5000 | 3000000 | 15723 | 5000000 | 314.5% | 166.7%
Producto 04 (6631)-Hembras Bovinas vacunadas contra brucelosis en la region agropecuaria Noroeste | Número de hembras bovinas vacunadas contra brucelosis | 25000 | 1500466 | 2500 | 200000 | 4363 | 350000 | 174.5% | 175%
Producto 06 (7512)-Productores reciben asistencia y capacitacion para la identificacion del ganado bovino y enfermedades en la region agropecuaria Noroeste | Número de productores asistidos para identificación de ganado bovino | 2600 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6628
Descripción del producto: | Este producto se basa en la aplicación de pruebas para el diagnóstico de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados: | A través de este producto se han hecho 10,347 pruebas de brucelosis al ganado bovino de las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío: | Este producto presentó un desvió a nivel físico de 214.46% por encima de lo programado debido a que aplicaron pruebas pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la ejecución financiera se presentó un desvio de 66.6% por encima de lo programado debido a un incremento en el costo del biológico utilizado.
Producto: | 6630
Descripción del producto: | Este producto se basa en la aplicación de pruebas para el diagnóstico de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados: | A través de este producto se han hecho 10,347 pruebas de brucelosis al ganado bovino de las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío: | Este producto presentó un desvió a nivel físico de 214.46% por encima de lo programado debido a que aplicaron pruebas pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la ejecución financiera se presentó un desvio de 66.6% por encima de lo programado debido a un incremento en el costo del biológico utilizado.
Producto: | 6631
Descripción del producto: | Este producto se basa en la aplicación de vacunas en hembras bovinas entre 18 y 24 meses de nacidas para la prevencion de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados: | A través de este producto se han vacunado 4,363 becerras contra la brucelosis en las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío: | Este producto se ejecutó un 74.52% por encima de lo programado debido a que aplicaron biológicos pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la parte financiera se ejecutó un desvio del 75% por encima de lo programado debido a aumentos en el costo del biológico utilizado
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Lic. Austry Rodríguez
Enc. Planificación y Desarrollo

## Programa 19
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Enero - Marzo 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210-Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01-Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0002-Direccion General de Ganaderia
Misión | Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible
Visión | Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Desarrollo Productivo
Objetivo general: | 3.5 | Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento y desarrollo de productividad de los sistemas de produccion de la Region Este
Descripción: | Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal
Beneficiarios: | Productores Pecuarios en las provincias: Hato Mayor, El Seibo, San Pedro, La Romana
Resultado Asociado: | Aumentar la productividad de litros de leche por vaca
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
21170000 |  | 21170000 |  |  | 681184.5 |  |  | 3.218%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación T1 |  | Ejecución T1 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6620)-Productores de leche bovina reciben asistencia tecnica en la region este. | Número de fincas asistidas | 558 | 9674680 | 139 | 1000000 | 211 | 640414.5 | 151.8% | 64.04%
Producto 03 (6621)- Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminacion artificial en la region este. | Número de inseminaciones aplicadas | 871 | 3145264 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6621
Descripción del producto: | Este producto se basa en realización de asistencia técnica en finca a productores benefiados del programa
Logros alcanzados: | en el periodo enero-marzo se realizaron 211 asistencias en fincas
Causas y justificación del desvío: | Este producto presentó un desvio de 51.79% por encima de lo programado a nivel físico, debido a que en el primer trimestre se coordinaron visitas técnicas adicionales para entregar a los productores los esquemas y metas de trabajo que se realizarán durante en el año en sus fincas. A nivel financiero presenta un desvio de 35.95% inferior a lo programado debido a ajustes de nómina.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Se deben priorizar los procesos de compras de los insumos que impactan la ejecución de este producto
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Lic. Austry Rodríguez
Enc. Planificación y Desarrollo